**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МИП «Совет директоров школ города как ресурс стратегического развития МСО»**

**за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Руководитель проекта: Иванова Елена Анатольевна, директор департамента образования мэрии г. Ярославля

Координатор: Богомолова Лидия Вадимовна, методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| 1 | Разработать механизмы взаимодействия руководителей в новой архитектонике | **Семинары:****Заволжский район:** Обучающий семинар в школе №2 «Профессиональный стандарт педагога» *для руководителей ОО*Обучающий семинар в школе №2 «Профессиональный стандарт педагога» *для заместителей руководителя ОО*Обучающий семинар в школе №2«Должностные инструкции учителя в рамках профессионального стандарта». | Включенность руководителей в проблематику профессионального стандарта педагогаСовершенствование нормативно-правовой базы (трудового договора и должностных инструкций) в связи с введением профессионального стандарта педагога. | Теоретическое осмысление необходимости введения профессионального стандарта педагогаТиражирование опыта в данной деятельности  | Календарный план проекта выполнен в полном объеме |
| **Дзержинский район:** Семинар в школе №80: «Педагогическая компетентность и профессиональное мастерство – определяющий фактор обеспечения качества образования» | Развитие аналитической компетентности управленца  | Распространение опыта использования аналитических форм, позволяющих сохранять временной ресурс управленца  |  |
| **Красноперекопский район** |  |  |  |
| Семинар в лицее №86« Основы перехода ОО на ФГОС старшей школы» | Включенность членов Совета в проблематику ФГОС старшей школы. | Распространение опыта лицея №86 в рамках профильного обучения |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Заседания проектной группы на базе школы №4, лицея №86, культурно- исторического комплекса «Вятское» «Подготовка выездного семинара «Управление реализацией ФГОС среднего общего образования» | Проект проведения семинара.Формирование групп участников. | План проведения семинара.  |  |
| Формирование заказа заместитель директора Городского методического центра города Москвы (ГБОУ ГМЦ ДОгМ) Кузнецовой Елене Валерьевне, на разработку содержания выездной сессии руководителей ОО.Выездной семинар на базе культурно- исторического комплекса « Вятское». Руководитель семинара Кузнецова Е.В. Мастер-классы и тренинги для руководителей образовательных организаций» | Проведение выездного семинара силами сотрудников Городского методического центра города Москвы (ГБОУ ГМЦ ДОгМ) Овладение алгоритмом управленческих действий при переходе на ФГОС старшей школы.Знакомство с опытом пилотных школ. | Качественная программа проведения семинараСформировано представление об управленческих действиях в реализации ФГОС старшей школы.  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а): Озерова Татьяна Николаевна, директор средней школы № 56.