**Перспективный план работы на 2021/2022 учебный год**

**Муниципальная инновационная площадка**

­­­­­­­­­­­­­

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

**Механизм управления развитием функциональной грамотности для обеспечения**

**конкурентоспособности ярославского школьника**

(наименование инновационного проекта)

директор средней школы № 67 Дроздова Наталья Юрьевна,

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Мероприятие**  **(форма и тема)** | **Место проведения** | **Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных)** | **Примечание**  **(корректировки в плане)** | **Выполнено/не выполнено**  **( указать причины)** |
| Август | Разработка и утверждение программ вариативной части УП, основанных на компетентностном подходе, интеграции и межпредметных связях, способствующих развитию функциональной грамотности |  |  |  |  |
| Сентябрь | Организация деятельности МИП.  1.Установочный семинар.   * Определение основных направлений деятельности. * Распределение функций участников проекта. * Планирование мероприятий.   2. Проведение мониторинговых процедур с целью выявления комплекса условий, необходимых для построения модели управления качеством образования на институциональном уровне.  3. Выступление на городском совещании заместителей директоров МСО по теме проекта «Функциональная грамотность как метапредметный образовательный результат» | МОУ СШ № 67 | Дроздова Н.Ю.  Проектная группа |  |  |
| Октябрь | Организация деятельности МИП.  1.Анализ условий, необходимых и достаточных, для реализации механизмов управления развитием функциональной грамотности в ОО МСО.  2. Круглый стол с руководителями МИП «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в формировании, развитии и оценке функциональной грамотности школьников» о совместном взаимодействии в рамках проекта | Гимназия № 3 | Табунова Т.А.  Проектная группа |  |  |
| Ноябрь | |  | | --- | | 1. Определение результатов освоения обучающимися базовых навыков и умений владения функциональной грамотностью  2. Подготовка методических рекомендаций по развитию функциональной грамотности учеников 5-9 классов для внесения изменений в ООП ООО. | | МОУ СШ № 7 | Быкова Е.М.  Проектная группа |  |  |
| Декабрь | 1.Разработка методических рекомендаций по организации урока (направленных на развитие функциональной грамотности)  Подготовка пакета нормативных документов, локальных актов, регулирующих деятельность образовательных организаций по реализации проекта в сетевой форме (локальные акты, планы, приказы, унифицированные формы для проведения мониторинга и анализа, положения, программы по внутрифирменному и межфирменному обучению, стратегические программы). | Гимназия № 1 | Бойчук Н.В.  Проектная группа |  |  |
| Январь – | 1. Внутрифирменное и “межфирменное” обучение представление проекта механизма управления развитием функциональной грамотности.  2. Межшкольная конференция  участников РИП развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. | МОУ СШ № 67 | Дроздова Н.Ю.  Проектная группа |  |  |
| Февраль | 1.Формирование банка учебных ситуаций и практико ориентированных заданий по развитию математической, естественно-научной, финансовой и читательской грамотности  2. «Тренажер житейских задач «FUGA»» по оценке достижений учащихся в области функциональной грамотности. | МОУ СШ № 7 | Быкова Е.М.  Проектная группа |  |  |
| Март | 1.Подготовка Портфеля управленческих и педагогических практик развития функциональной грамотности школьников 5-9 классов, включающих практики взаимодействия с родителями и возможными работодателями.  2. Описание механизма управления развитием функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов. | Гимназия № 3 | Табунова Т.А.  Проектная группа |  |  |
| Апрель | 1.Тиражирование модели управления качеством образования.  2. Проведение круглого стола «Функциональная грамотность школьников  как ключевой ориентир становления конкурентоспособной личности». | Гимназия № 1 | Бойчук Н.В.  Проектная группа |  |  |
| Май | Подведение итогов реализации проекта.  Корректировка результатов, обобщение опыта по теме проекта.  Определение дальнейших перспектив МИП. | Гимназия № 3 | Табунова Т.А.  Проектная группа |  |  |
| Ноябрь-май | Создание, наполнение, запуск интернет платформы для учеников и учителей “Learning for future” |  |  |  |  |

Директор средней школы № 67 Н.Ю.Дроздова