**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модернизация управляющих систем** **в условиях новой архитектоники инновационного пространства**»

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение Совет директоров

Руководитель проекта: Иванова Елена Анатольевна, директор департамента образования мэрии города Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Разработка нормативных и методических документов проектного офиса | Создание пакета нормативных документов, касающихся проектного офиса. | Формирование пакета нормативных документов | Сформирован пакет нормативных документов |  |
| 2 | Обучение руководителей ОО по создание проектного офиса | Проведение 16.12.2020 вебинара на платформе ZOOM: Проектное управление: проектный офис. | Ознакомление вновь назначенных руководителей и участников Школы проектирования с возможностями проектного офиса | Участники вебинара ознакомлены с материалами Совета директоров. |  |
| 3 | Проведение стратегической сессии в рамках функционирования проектного офиса, инновационного и технологического развития муниципальной системы образования | «Механизм управления развитием функциональной грамотности для обеспечения конкурентоспособности ярославского школьника» | Ознакомление руководителей школ с механизмом управления развитием функциональной грамотности для обеспечения конкурентоспособности ярославского школьника |  | Стратегическая сессия в декабре не состоялась, в связи с пандемией. |
| 4 | Обобщение и распространение лучших практик управленческой деятельности | 16.12.2020 г. вебинар на платформе ZOOM «Из опыта работы школ МСО по использованию проектного офиса» | Обобщение опыта и создания кейса Проектное управление: проектный офис. | Участники вебинара ознакомлены с опытом школ МСО по использованию проектного офиса |  |