**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Модель управления качеством образования на институциональном уровне»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

Учреждение: «Основная школа № 73», «Средняя школа № 48», «Средняя школа № 56», Средняя школа № 67», Средняя школа № 70»,

«Средняя школа №80 с углубленным изучением английского языка»

Руководитель проекта Иванова Елена Анатольевна – директор департамента образования мэрии г. Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Определить сущность понятий «система качества образования», «управление системой качества образования» | Анализ теоретических источников, регламентирующих качество образования | Формирование представлений о понятиях «система качества образования», «управление системой качества образования» | Составлен глоссарий определений |  |
| 2 | Определить перечень организационно – педагогических условий управления системой качеством образования на институциональном уровне | Проведение мониторинговых процедур с целью выявления комплекса условий, необходимых для построения модели управления качеством образования на институциональном уровне. | Анализ перечня условий, необходимых и достаточных, для построения универсальной модели управления качеством образования в ОО МСО. | Перечень условий, необходимых и достаточных, для построения универсальной модели управления качеством образования в ОО МСО. |  |
| 3 | Формирование нормативно – правовых локальных актов, необходимых для функционирования и развития системы качества образования на институциональном уровне. | Разработка проектов локальных актов, необходимых для функционирования и развития системы качества образования (1-й этап) | Подготовка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность ОО в рамках ВСОКО (1-й этап) | Проведены консультации по формированию пакета документов;  Разработаны проекты локальных актов (1-й этап), с учетом рекомендаций ФГОС 2022 |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Дроздова Н.Ю., директор средней школы № 67